# PROJETO DE CAPTAÇÃO – FUNDO AMAZÔNIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da Instituição: Coletivo Ideias Urbanas

Responsável Técnico: Filemon Tiago – Bioarquiteto e Urbanista

CAU A255995-1

Área de Atuação: Arquitetura Sustentável, Bioconstrução e Educação Ambiental

## 2. TÍTULO DO PROJETO

Formação de Bioconstrutores Amazônicos e Elaboração de Projetos de Edificações Sustentáveis

## 3. JUSTIFICATIVA

O projeto propõe a implementação de curso imersivo de bioconstrução na Amazônia (Acre e Rondônia), aliado à elaboração de projetos executivos de edificações sustentáveis que serão implantadas na região. A iniciativa fortalece práticas construtivas de baixo impacto ambiental, reduz emissões de carbono na construção civil e promove geração de renda comunitária.

## 4. OBJETIVO GERAL

Formar bioconstrutores na região amazônica e desenvolver projetos executivos de edificações sustentáveis adaptadas ao clima úmido tropical.

## 5. ESCOPO TÉCNICO ADICIONAL – ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Serão elaborados os seguintes projetos executivos:

• Projeto executivo de Domo Geodésico em Bambu

• Projeto de edificação mista com Taipa de Mão, Adobe e Tijolo Ecológico

• Projeto arquitetônico completo com soluções bioclimáticas adaptadas à Amazônia

• Detalhamento técnico construtivo e memorial descritivo sustentável

## 6. METODOLOGIA

O projeto será executado em formato de canteiro experimental integrando teoria e prática. A metodologia inclui aprendizagem colaborativa, mutirão comunitário e transferência de tecnologia social.

## 7. CRONOGRAMA OPERACIONAL

Período total estimado: 3 anos presenciais de projeto e execução.

Inclui elaboração de projetos técnicos, acompanhamento de implantação e capacitação local.

## 8. ORÇAMENTO ATUALIZADO

ORÇAMENTO PROJETO Arquitetônico executivo: R$ 100.000,00

• Diárias técnicas R$ 700,00 x 3 pessoas)

• Translado Goiânia  x 3

• Hospedagem 3 pessoas

## 9. ALINHAMENTO COM O FUNDO AMAZÔNIA

O projeto contribui para redução do desmatamento por meio da promoção de técnicas construtivas de baixo impacto, fortalecimento comunitário e geração de alternativas econômicas sustentáveis.

🌿 CRONOGRAMA – CURSO DE BIOCONSTRUÇÃO NA AMAZÔNIA

Projeto para Captação – Fundo Amazônia

Duração: 20 dias presenciais intensivos para cada Cidade contemplada
Carga horária total estimada: 160h

🔹 FASE 1 – MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO Canteiro Experimental Arqviva

(Dias 1 a 3)

🎯 Objetivo

Organizar território, equipe, materiais e preparar o canteiro-escola.

Dia 1 – Abertura e Contextualização

- Apresentação do Projeto Arquitetônico (Fundo Amazônia)

- Bioconstrução como tecnologia de baixo carbono

- Segurança no canteiro

- Divisão de equipes

- Leitura do território e solo

Dia 2 – Implantação do Canteiro Experimental Arqviva

- Locação das edificações

- Montagem de abrigo provisório

- Organização de estoque de materiais

- Seleção e análise de solos

Dia 3 – Preparação de Materiais

- Testes de solo (garrafa, sedimentação, plasticidade)

- Corte e tratamento inicial do bambu

- Preparação de formas para tijolo ecológico

- Formas para tijolos

🔹 FASE 2 – TECNOLOGIA 1: TIJOLO ECOLÓGICO (Dias 4 a 6)

🎯 Objetivo

Capacitar na produção e execução de alvenaria estrutural com solo-cimento.

Dia 4 – Produção

- Dosagem solo + cimento

- Operação da prensa manual

- Cura e armazenamento

- Controle de qualidade

Dia 5 – Fundação e Primeiras Fiadas

- Execução de baldrame

- Nivelamento

- Assentamento com encaixe

- Passagem de eletrodutos

Dia 6 – Elevação de Paredes

- Elevação até 1,20m

- Vergas e contravergas

- Amarração estrutural

- Planejamento de cobertura

Produto: 1 módulo estrutural em tijolo ecológico

🔹 FASE 3 – TECNOLOGIA 2: ADOBE (Dias 7 a 9)

🎯 Objetivo

Capacitação em produção artesanal de blocos de terra crua.

Dia 7 – Produção de Adobes

- Traço ideal

- Moldagem manual

- Secagem adequada

- Organização em estoque

Dia 8 – Fundação e Primeiras Fiadas

- Fundação com pedra/sapatas corridas

- Assentamento com barro

- Alinhamento e prumo

Dia 9 – Elevação e Acabamento Base

- Elevação de paredes

- Encunhamento

- Preparação para reboco natural

Produto: 1 módulo pedagógico em adobe

🔹 FASE 4 – TECNOLOGIA 3: BAMBU A PIQUE (Dias 10 a 13)

🎯 Objetivo

Capacitação em técnica mista estrutural com bambu e barro.

Dia 10 – Tratamento do Bambu

- Corte técnico

- Tratamento natural (imersão/borato)

- Secagem e seleção

Dia 11 – Estrutura

- Montagem da estrutura vertical

- Travamentos

- Amarrações naturais

Dia 12 – Trama

- Fechamento com ripas ou varas

- Fixação

Dia 13 – Barreamento

- Aplicação da massa

- Secagem

- Correções

Produto: 1 módulo demonstrativo em bambu a pique

🔹 FASE 5 – TECNOLOGIA 4: DOMO GEODÉSICO (Dias 14 a 17)

🎯 Objetivo

Construção de domo como estrutura de referência comunitária (sala multiuso / auditório / vivência)

Dia 14 – Fundamentos Geométricos

- Geometria sagrada e eficiência estrutural

- Cálculo de frequência

- Pré-montagem das peças

Dia 15 – Montagem da Estrutura

- Base

- Triangulação

- Fixação

Dia 16 – Fechamento

- Cobertura com lona ecológica ou telha leve

- Instalação de porta

Dia 17 – Acabamentos

- Piso

- Tratamento interno

Produto: 1 Domo geodésico funcional

🔹 FASE 6 – ACABAMENTOS NATURAIS E SISTEMATIZAÇÃO (Dias 18 a 20)

Dia 18 – Rebocos Naturais

- Reboco de barro

- Reboco fino

- Pinturas naturais

Dia 19 – Instalações e Sustentabilidade

- Sistema elétrico básico

- Captação de água

- Ventilação cruzada

- Conforto térmico amazônico

Dia 20 – Encerramento e Certificação

- Avaliação coletiva

- Sistematização metodológica

- Formação de multiplicadores

- Entrega de certificados

- Registro audiovisual para relatório Fundo Amazônia

📊 RESULTADOS ESPERADOS (Indicadores Fundo Amazônia)

✔ Formação de 30 participantes
✔ 4 tecnologias dominadas
✔ 4 módulos construídos
✔ Redução estimada de CO₂ comparada à alvenaria convencional
✔ Geração de renda local
✔ Manual técnico comunitário produzido

🌱 IMPACTO ESTRUTURAL DO PROJETO

- Uso de materiais locais

- Redução de transporte de insumos

- Tecnologia apropriada

- Capacitação comunitária

- Fortalecimento da economia local

- Baixo carbono

- Modelo replicável em comunidades amazônicas